## План мероприятия
План подготовки открытого мероприятия
Период: 17–20 июня 2027 года.
Одна строка — одно задание на участке в указанную смену.
Дата | Смена | Участок | Задание | Что проверить | Роль исполнителя | Статус | Примечание
2027-06-17 | До открытия | Входная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-17 | До открытия | Входная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-17 | Дневная смена | Входная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-17 | Дневная смена | Входная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-17 | После закрытия | Входная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-17 | До открытия | Информационная стойка | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-17 | До открытия | Информационная стойка | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-17 | Дневная смена | Информационная стойка | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-17 | Дневная смена | Информационная стойка | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-17 | После закрытия | Информационная стойка | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-17 | До открытия | Лекторий | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-17 | До открытия | Лекторий | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-17 | Дневная смена | Лекторий | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-17 | Дневная смена | Лекторий | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-17 | После закрытия | Лекторий | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-17 | До открытия | Мастерская | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-17 | До открытия | Мастерская | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-17 | Дневная смена | Мастерская | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-17 | Дневная смена | Мастерская | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-17 | После закрытия | Мастерская | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-17 | До открытия | Выставочная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-17 | До открытия | Выставочная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-17 | Дневная смена | Выставочная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-17 | Дневная смена | Выставочная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-17 | После закрытия | Выставочная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-17 | До открытия | Зона отдыха | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-17 | До открытия | Зона отдыха | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-17 | Дневная смена | Зона отдыха | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-17 | Дневная смена | Зона отдыха | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-17 | После закрытия | Зона отдыха | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-17 | До открытия | Гардероб | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-17 | До открытия | Гардероб | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-17 | Дневная смена | Гардероб | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-17 | Дневная смена | Гардероб | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-17 | После закрытия | Гардероб | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-17 | До открытия | Выходная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-17 | До открытия | Выходная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-17 | Дневная смена | Выходная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-17 | Дневная смена | Выходная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-17 | После закрытия | Выходная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-18 | До открытия | Входная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-18 | До открытия | Входная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-18 | Дневная смена | Входная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-18 | Дневная смена | Входная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-18 | После закрытия | Входная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-18 | До открытия | Информационная стойка | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-18 | До открытия | Информационная стойка | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-18 | Дневная смена | Информационная стойка | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-18 | Дневная смена | Информационная стойка | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-18 | После закрытия | Информационная стойка | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-18 | До открытия | Лекторий | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-18 | До открытия | Лекторий | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-18 | Дневная смена | Лекторий | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-18 | Дневная смена | Лекторий | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-18 | После закрытия | Лекторий | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-18 | До открытия | Мастерская | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-18 | До открытия | Мастерская | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-18 | Дневная смена | Мастерская | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-18 | Дневная смена | Мастерская | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-18 | После закрытия | Мастерская | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-18 | До открытия | Выставочная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-18 | До открытия | Выставочная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-18 | Дневная смена | Выставочная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-18 | Дневная смена | Выставочная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-18 | После закрытия | Выставочная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-18 | До открытия | Зона отдыха | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-18 | До открытия | Зона отдыха | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-18 | Дневная смена | Зона отдыха | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-18 | Дневная смена | Зона отдыха | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-18 | После закрытия | Зона отдыха | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-18 | До открытия | Гардероб | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-18 | До открытия | Гардероб | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-18 | Дневная смена | Гардероб | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-18 | Дневная смена | Гардероб | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-18 | После закрытия | Гардероб | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-18 | До открытия | Выходная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-18 | До открытия | Выходная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-18 | Дневная смена | Выходная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-18 | Дневная смена | Выходная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-18 | После закрытия | Выходная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-19 | До открытия | Входная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-19 | До открытия | Входная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-19 | Дневная смена | Входная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-19 | Дневная смена | Входная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-19 | После закрытия | Входная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-19 | До открытия | Информационная стойка | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-19 | До открытия | Информационная стойка | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-19 | Дневная смена | Информационная стойка | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-19 | Дневная смена | Информационная стойка | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-19 | После закрытия | Информационная стойка | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-19 | До открытия | Лекторий | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-19 | До открытия | Лекторий | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-19 | Дневная смена | Лекторий | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-19 | Дневная смена | Лекторий | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-19 | После закрытия | Лекторий | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-19 | До открытия | Мастерская | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-19 | До открытия | Мастерская | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-19 | Дневная смена | Мастерская | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-19 | Дневная смена | Мастерская | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-19 | После закрытия | Мастерская | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-19 | До открытия | Выставочная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-19 | До открытия | Выставочная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-19 | Дневная смена | Выставочная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-19 | Дневная смена | Выставочная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-19 | После закрытия | Выставочная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-19 | До открытия | Зона отдыха | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-19 | До открытия | Зона отдыха | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-19 | Дневная смена | Зона отдыха | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-19 | Дневная смена | Зона отдыха | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-19 | После закрытия | Зона отдыха | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-19 | До открытия | Гардероб | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-19 | До открытия | Гардероб | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-19 | Дневная смена | Гардероб | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-19 | Дневная смена | Гардероб | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-19 | После закрытия | Гардероб | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-19 | До открытия | Выходная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-19 | До открытия | Выходная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-19 | Дневная смена | Выходная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-19 | Дневная смена | Выходная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-19 | После закрытия | Выходная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-20 | До открытия | Входная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-20 | До открытия | Входная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-20 | Дневная смена | Входная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-20 | Дневная смена | Входная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-20 | После закрытия | Входная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-20 | До открытия | Информационная стойка | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-20 | До открытия | Информационная стойка | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-20 | Дневная смена | Информационная стойка | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-20 | Дневная смена | Информационная стойка | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-20 | После закрытия | Информационная стойка | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-20 | До открытия | Лекторий | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-20 | До открытия | Лекторий | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-20 | Дневная смена | Лекторий | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-20 | Дневная смена | Лекторий | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-20 | После закрытия | Лекторий | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-20 | До открытия | Мастерская | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-20 | До открытия | Мастерская | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-20 | Дневная смена | Мастерская | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-20 | Дневная смена | Мастерская | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-20 | После закрытия | Мастерская | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-20 | До открытия | Выставочная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-20 | До открытия | Выставочная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-20 | Дневная смена | Выставочная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-20 | Дневная смена | Выставочная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-20 | После закрытия | Выставочная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-20 | До открытия | Зона отдыха | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-20 | До открытия | Зона отдыха | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-20 | Дневная смена | Зона отдыха | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-20 | Дневная смена | Зона отдыха | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-20 | После закрытия | Зона отдыха | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-20 | До открытия | Гардероб | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-20 | До открытия | Гардероб | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-20 | Дневная смена | Гардероб | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-20 | Дневная смена | Гардероб | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-20 | После закрытия | Гардероб | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.
2027-06-20 | До открытия | Выходная зона | Подготовка участка | Проверить чистоту, расстановку мебели и доступность проходов. | Координатор участка | Запланировано | Замечания по подготовке записывать отдельной строкой.
2027-06-20 | До открытия | Выходная зона | Навигация | Сверить указатели с планом площадки; убрать устаревшие объявления. | Волонтёр навигации | Запланировано | Повторная проверка нужна после изменения расстановки.
2027-06-20 | Дневная смена | Выходная зона | Информационные материалы | Проверить наличие программы и общедоступных памяток для посетителей. | Волонтёр участка | Запланировано | При необходимости добавить задание на пополнение материалов.
2027-06-20 | Дневная смена | Выходная зона | Обход участка | Осмотреть проходы и убедиться, что посетителям понятна навигация. | Дежурный координатор | Запланировано | Для дополнительного обхода добавить строку с временем в примечании.
2027-06-20 | После закрытия | Выходная зона | Завершение смены | Собрать материалы, привести участок в порядок и передать замечания следующей смене. | Координатор участка | Запланировано | Незавершённые действия перенести в план следующего дня.

## О шаблоне
Как использовать план
Реестр заданий по подготовке площадки и работе участков.
160 заданий: 4 дня × 8 участков × 5 регулярных проверок.
Каждая строка соответствует одному действию, а не уникальному объекту.
Для дополнительной смены или обхода вставьте строку внутри таблицы и скопируйте соседнее задание.
Укажите новую дату, смену или время в примечании, чтобы назначение повторной строки было понятно.
Для следующего мероприятия замените даты и названия участков; выберите статус из списка.
Персональные данные, реальные контрагенты и коммерческие сведения в шаблон не включены.
Передача заполненной копии определяется её содержимым и правилами вашей организации.